## Slide 1
REPORTE DE ESTATUS
PROYECTOS SYMPHONICA
Ingeniería e Infraestructura
Fecha: 7 de abril de 2026
25
Total
3
Completados
10
En Progreso
12
Pendientes

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
25
Total
100%
3
Completados
12%
10
En Progreso
40%
12
Pendientes
48%
12
Alta Prior.
48%
DISTRIBUCIÓN DE ESTADO
Completado: 3 (12%)
En Progreso: 10 (40%)
Pendiente: 12 (48%)
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD
Alta: 12
48%
Media: 8
32%
Baja: 5
20%
Reporte generado el 7 de abril de 2026 · Symphonica Management

## Slide 3
DETALLE DE INICIATIVAS — Parte 1 de 4
7 de abril de 2026
# | Iniciativa | Estado | Prioridad | Responsable | Tipo | Notas
1 | Operación PyME sobre rOLTs. | Completed | Alta | Germán Burgos Burgoa | PM-7438 [FTTH Nacional CR1] | Se inciarán pruebas UAT mañana 17-marzo con Harmonic y Technetix.
2 | Correo: Intraway ¦ Cotización Servicios QA & DEV | In progress | Alta | Laura Alonso | Email | Revisar con Ariel si quiere que veamos la cotización en una llamada
3 | Dashboad de ONT Status en Sentinel | Not started | Alta | Laura Alonso | Sentinel | Comentarle a Ariel que podemos hacerlo con el ME pero se le descuentan los días
4 | Pasar NE a Operativo y No Op - Traspaso | Not started | Alta | Laura Alonso | KT | Revisar cómo podríamos hacer el traspaso de conocimiento a Operaciones/Ingenieria
5 | Pruebas de aprovisionamiento en Symphonica | Not started | Alta | Laura Alonso | KT | Revisar con Ger si ya se inició con este traspaso de conocimiento
6 | Carga de OLTs/rOLTs en Sym | Not started | Media | Laura Alonso | Provisioning | Revisar internamente requisitos y alinear próx pasos con Ariel
7 | Correo: Recorrido Symphonica | Not started | Media | Walter Strauss | Training | Revisar correo de Ariel que solicitó algunos items para próxima reunión/sesión
8 | CR 4 intraway. Robustecimiento cOS Harmonic. | In progress | Alta | P.Castillo | PM-7438 | Organizar reunión conjunta con Ariel y Blandon de Harmonic

## Slide 4
DETALLE DE INICIATIVAS — Parte 2 de 4
7 de abril de 2026
# | Iniciativa | Estado | Prioridad | Responsable | Tipo | Notas
9 | Predescubrimiento sobre rOLTs. | In progress | Alta | Laura Alonso | REQUERIMIENTO | Reconfirmar protocolos con proveedores Pablo y Fran
10 | IMS ZTE | In progress | Alta | Laura Alonso | PM-7557 [B2C] | Revisar la definición de migración de servicios
11 | SUP-25601 - Symphonica Izzimxhfc | Not started | Media | Laura Alonso | Jira | Reunión conjunta con Picaso, Ariel y Pablo para modificar alta de CM y MTA
12 | Nuevos modelos de ONT | Completed | Alta | P.Castillo | PM-7564 | Se realizó VM el día 6 de Marzo para residencial.
13 | Mover instancias no-productivas AWS. | In progress | Alta | AWS Team | COMPRAS | iZZi : Proceso Comercial
14 | Automatización telefonía pyme. | In progress | Alta | Laura Alonso | SOW | Revisión conjunta para revalidar las cotizaciones
15 | Licenciamiento. | In progress | Alta | P.Castillo | REQUERIMIENTO | Documento inicial Feb/2026. Update consumo 25/Marzo
16 | Migración de OLTs a un BNG local (AFTR) | In progress | Baja | Laura Alonso | PM-7564 | Coordinación con Ariel para recurso en caso de VM

## Slide 5
DETALLE DE INICIATIVAS — Parte 3 de 4
7 de abril de 2026
# | Iniciativa | Estado | Prioridad | Responsable | Tipo | Notas
17 | Nuevo perfil para community Wi-Fi. | Not started | Baja | pcastillob@izzi.mx | Technical | Identificar quién lo lleva para entender requerimiento
18 | PyMEs en tenant IZZIMX. | Not started | Baja | P.Castillo | IW | ¿Qué se necesita de IW? Luego del pedido, priorización
19 | VLAN para STBs izzi. | Not started | Baja | P.Castillo | Backlog | ¿Proyecto o pedido para el backlog del ME?
20 | Retirar enmascaramiento Symphonica. | Not started | Baja | Security | Mantenimiento | A la espera de novedades una vez avance iZZi
21 | Caso AWS: Flapeo rutas BGP | Not started | Media | Network | Case 177258093600099 | Revisar con Pablo si se sigue presentando y por qué sigue llegando correo
22 | Evolución GPON MTY. | In progress | Media | P.Castillo | PROPOSAL | Reclamar feedback a Pablo
23 | Revisión datos para soporte. | Completed | Media | Support | PM-7564 | Cerrado, se realizó VM el jueves pasado. Sin pendientes en Sym
24 | Automatización IPv4 fija para pyme | Not started | Media | Laura Alonso | PROPOSAL | Propuesta enviada, esperar feedback

## Slide 6
DETALLE DE INICIATIVAS — Parte 4 de 4
7 de abril de 2026
# | Iniciativa | Estado | Prioridad | Responsable | Tipo | Notas
25 | PM-7464. Homologación AAA Zequenze. | In progress | Media | Laura Alonso | AAA | Acordar fecha de pruebas priorizando con otros proyectos

## Slide 7
PRÓXIMOS PASOS
Iniciativas prioritarias y acciones recomendadas
Correo: Intraway | Cotización Servicios QA & DEV
In progress · Resp: Laura Alonso
Dashboad de ONT Status en Sentinel
Not started · Resp: Laura Alonso
Pasar NE a Operativo y No Op - Traspaso
Not started · Resp: Laura Alonso
Pruebas de aprovisionamiento en Symphonica
Not started · Resp: Laura Alonso
CR 4 intraway. Robustecimiento cOS Harmonic.
In progress · Resp: P.Castillo
RESUMEN
Completados
3 / 25
En Proceso
10
Pendientes
12
Alta Prior.
12

## Slide 8
GRACIAS
Symphonica Management — Ingeniería e Infraestructura
7 de abril de 2026
Cualquier consulta: contactar al equipo de Ingeniería